江苏高校哲学社会科学研究

一般项目申报书

课 题 名 称：企业人才自主评价视域下五年制高职

学生发展需要与学习需求研究

所属一级学科：        交叉学科/综合研究

项目申报人：             韩 岩

所 在 学 校：江苏联合职业技术学院徐州技师分院

申 报 日 期：        二〇二〇年五月六日

江苏省教育厅  制

填表说明

1.本表请认真如实填写。

2.封面上的“所属一级学科”名称请查询中华人民共和国学科分类与代码国家标准 GBT13745-2009(人文社科类)。数据表中的所属学科请填至二级学科或三级学科。

3.预期成果形式最多填写2项，包括：专著、系列论文、研究报告等，其他类需注明具体成果形式。

4.本表中近三年时间从2017年1月1日起算。

5.本表用A4纸双面印制，左侧装订。

项目承诺书

1.本表填写的各项内容属实，没有知识产权争议。

2.如获准立项，同意在本表基础上，以项目任务书作为协议开展研究工作，并按填报的研究内容、完成时间和经费预算如期完成研究任务。

3.遵守省教育厅项目管理规定，自觉接受项目检查与监督管理。

4.同意结项时将本项目研究与调查的原始数据、资料等提交省教育厅，并由省教育厅在成果介绍和推广时无偿使用。

申报人（签章）：

年   月   日

一、数据表

| 项 目 概 况 | 项目名称 | 企业人才自主评价视域下五年制高职学生发展需要与学习需求研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属学科 | 交叉学科/综合研究 | 关键词 | 企业人才自主评价，五年制高职，发展需要，学习需求 |  |  |  |  |
|  | 申请资助金额 | 1 万元 | 预期成果形式 |  | 论文、报告 | 预期完成时间 |  | 2020.6 |
| 项目负责人概况 | 姓 名 | 韩岩 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1972.6 | 专业技术职务 | 高级讲师 |
|  | 学 历 | 本科 | 学位 | 硕士 |  | 研究专长 | 职业教育、素质教育 |  |
|  | 所在院系 | 教务处 | 行政 职务 | 副处长（科研） |  | 手机号码 | 15365885669 |  |
|  | 电子信箱 | 1030638329@qq.com |  | 通信地址 |  | 江苏省徐州技师学院教务处 |  |  |
| 项 目 组 成员概况 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |  |  | 研究专长 |  | 签名 |
|  | 安德锋 | 正高级讲师 | 江苏省徐州技师学院/副校长 |  |  | 职业教育、校企合作、职业能力提升、教育教学 |  |  |
|  | 王芝玲 | 正高级讲师 | 江苏省徐州技师学院/机械工程学院 |  |  | 校企合作、职业能力提升工程、焊接加个 |  |  |
| 项目负责人近三年来主要研究成果及承担课题情况 | 1. 2017年12月，主持并结题，省级课题 3+3联合办学对接课题“现代职业人视野下中高职衔接的职业素养课程体系建设研究 ——以徐州、苏州地区为例”； 2. 2018年6月，主持并结题，国家级“技工院校学生学习效能感实践研究”课题； 3. 2018年9月，主持并结题，中国劳动和社会保障科学研究院“一带一路”框架下澜湄国家职业技能开发合作项目子课题《企业人才自主评价实施情况研究》，课题编号：KY-2019-QT029、KY-2019-QT034； 4.2019年12月，主持并结题徐州市哲学社会科学联合会《地域文化在中职院校校本课程建设中的实践研究》； 5.2018.8月，主持并待结题，江苏联合职业技术学院立项课题——互联网时代五年制高职层递式学生素质教育模式研究——以徐州技师学院为例 ，课题编号95； 6.近三年发明专利4项、获一等奖3次、指导9名教师获2019年度徐州市教师职业能力大赛一等奖； 7.发表论文： 论文或论著名称; 发表报刊及日期; 出版部门; 本人排名（N/M）. 《语文》（国家级精品建设教材）; 人民邮电出版社 2017.6; 人民邮电出版社; 1/6. Fit the new features of the new class of students and teaching instructional text design direction; dvances in Social Science, Education and Humanities Research（CPCI检索）2016.8; dvances in Social Science, Education and Humanities Research; 1/1. Thought and Interpretation of Teachers′Leading Position in Inqviry-style Chinese Classroom; Internationsl Conference on Management,Education and Social Science （CPCI检索）2017.6; Internationsl Conference on Management,Education and Social Science; 1/1. 层递式素质教育在高职语文课堂上的应用; 中国高校科技 2019.7; 中国高校科技 （北大核心）; 1/1. 课程思政视域下高职语文教学改革探索; 高等教育前沿2019.12; 高等教育前沿; 1/1. |

二、课题论证（B表）

课题名称：企业人才自主评价视域下五年制高职学生发展需要与学习需求研究

所属学科：教育学

- （一）本课题国内外研究现状及趋势，研究本课题的理论意义和实践价值 （限1500字）

国外研究现状 国外对企业技能人才评价高度重视，形成了特色鲜明的企业技能人才自主评价模式：英国企业关注被考核者在工作中的表现是否符合岗位要求，以工作现场考核代替传统的课堂考试，以实际工作成果代替考试成绩，其考核方法坚持以职业标准为尺度，真实有效地考核劳动者的实际工作表现；德国的“双元制”的评价体系是将企业、行业的资源充分运用到鉴定考核当中，考核标准由行业协会、工会和教师或专家共同制定，贴近生产实际，适应生产和经济的变化；韩国企业人才评价通过“产学协作”，由政府出台对应的文件积极引导企业和行业参与国家标准制定和企业技能人才评价工作中，充分将技能鉴定考核标准和内容与企业生产经营情况对接。美国率先在制造业领域对200万工人开展职业技能培训；英国实施“国家技能战略”，提出要通过加强职业技能培养使英国具有世界级的技能水平；澳大利亚发布了“未来劳动力开发战略”，提出满足劳动者的职业技能需求，从整体上提高劳动生产力水平。加强高技能人才队伍建设已成为国家战略成为西方国家普遍选择。 国内研究现状 2005年国家为了启动高技能人才培训工程，在广州市选择了具有较高人力资源管理水平的广州广重企业集团、广州钢铁企业、广州奥的斯电梯等企业，率先开展研究并建立广州市企业高技能人才评价模式。企业涉及汽车、化工、加工制造、信息技术、纺织等40多个职业。依据国家职业标准、题库、教材和考务管理规定、信息化建设规范等建立了包括核心能力评价、工作业绩评价、生产操作能力评价、理论知识考试等内容的评价体系。 2011年人社部出台了《企业技能人才评价工作指导手册》，再次对人才评价工作提出了指导性意见。试点企业对技能人才评价工作起到了引领作用，为企业人才自主评价提供技术支撑。2018年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》，从健全以职业能力为导向、以工作业绩为重点、注重职业道德和知识水平的技能人才评价体系；构建国家职业标准、行业企业工种岗位要求、专项职业能力考核规范等多层次职业标准；完善职业资格评价、职业技能等级认定、专项职业能力考核等多元化评价方式等方面，提出技能人才评价制度体系框架。2019年3月，江苏省人力资源社会保障厅召开职业技能等级认定会，公布首批50家职业技能等级认定单位和6个国（境）外职业技能比照认定目录。这些评价机构颁发的职业技能等级证书效用等同于国家职业资格证书，证书持有人对应享受同等待遇，纳入人才统计、高技能人才表彰、政府奖励津贴等范围。建立社会化市场化评价机制，人才评价方式和评价内容由企业自主确定，企业面向员工可自主评价，采取考评结合方式，突出生产过程和工作业绩等综合素养的评价，考评权重由企业结合实际生产自主确定，按“谁评价、谁发证”原则承担主体责任。企业自主评价这一举措满足了不在国家职业资格目录清单内的职业技能劳动者技能评定的缺失，以及职业发展受阻的问题，激励企业建立新职业评价标准编制工作，满足了各类技能劳动者评价需求。 《人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》人社部发〔2019〕90号，要完善评价内容和方式，突出品德、能力和业绩评价，把品德作为技能人才评价的首要内容，全面考察技能人才的工匠精神、职业道德、职业操守和从业行为，强化社会责任。坚持以能力、业绩、贡献为导向，注重考核岗位工作绩效，强化生产服务成果、创新成果和实际贡献；要实行分类评价，用人单位和社会培训评价组织要根据不同类型技能人才的工作特点，实行差别化技能评价。在统一的评价标准体系框架基础上，对技术技能型人才的评价，要突出实际操作能力和解决关键生产技术难题要求，并根据需要增加新知识、新技术、新方法等方面的要求。 综上所述，目前，国内外关于五年制高职教育和企业人才自主评价主要有以下特点： 1.五年制高职教育是我国职业教育的一个重要部分，学生应在具有必备的基础理论和专门知识的基础上，重点掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和职业技能； 2.深化教育教学改革，提高教育教学质量是必由之路； 3.国内外关于企业人才评价方式和评价机制日趋成熟，我国企业技能人才评价制度体系已基本健全，但是，企业人才自主评价视觉下五年制高职学生发展与学习需求几乎是空白。 作为培养高技能人才的主阵地-五年制高职教育如何建立市场化评价机制，学校教育教学及教学评价如何紧密结合企业需求，如何使学生出校门就能成功就业，一出门就成为熟练的师傅，解决用工企业招聘新员工还要劳力费心组织培训的无缝对接，国内外研究微乎其微！因此，如何把企业评价和需求落到五年制高职的日常教育教学工作来，具备较好的研究价值。 据此，本课题是企业人才自主评价视觉下五年制高职学生发展与学习需求，让国家关于高技能人才政策红利在五年制高职教育教学的实践中落地生花，探索基于企业人才自主评价视角下的五年制高职教育的教学模式及教学评价改革，意义重大。 研究的意义与价值 1.理论价值。系统梳理五年制高职教育的发展情况与企业人才自主评价的发展情况，在前人研究的基础上，对该研究领域进行了有效的补充，对五年制教育人才培养目标、方案修订，评价体系的完善，对今后国内企业人才自主评价政策的研究和制定具有一定的参考价值。 2.现实价值。五年制高职学生多为企业一线服务，从其毕业生就业地——企业，如何开展人才自主评价的现状入手，找出学校教育与企业用工需求存在的出入，并提出双向完善的办法，减少不必要的教育资源浪费，提高五年制高职教育教学质量，实现学校和企业的无缝对接，具有一定的现实意义。

- （二）本课题的研究思路和方法、研究的基本内容和创新之处（限1000字）

研究思路和方法

研究国内外关于企业人才自主评价五年制高职学生发展需要与学习需求的相关文献——调研我国淮海经济区、苏南地区、一线城市遴选知名行业企业——梳理可供五年制高职教育借鉴的企业人才自主评

价的突出共性——分析对比当前五年高职人才培养模式、考核评价——提出完善技能人才培养办法。 - 1.文献研究法。课题组进行文献阅读，关键词人才，技能人才，职业能力，企业人才自主评价，学生发展核心素养、学习需求等。 - 2.课题组讨论法。课题组成员根据前期阅读文献各自进行陈述和汇报，同时成立工作小组进行任务分解。 3.实地调研法。实地调研国内知名行业企业人才自主评价实施情况，和五年制高职专业培养、评价、考核及就业安置、工作情况。 4.分析综合法。根据企业人才自主评价实施情况与学校对五年制高职学生的培养考核\评价情况分析，找出校企间存在的目标差距，提出减少学校培养弯路的策略，及学生发展需要与学习需求的落脚点。 研究的基本内容 1.主要观点 （1）在淮海经济区、苏南地区、一线城市遴选知名行业企业开展调研，并形成研究报告和典型案例，梳理可供五年制高职教育借鉴的企业人才自主评价的突出共性，给职业教育的人才培养模式、考核评价改革提供侧重参考。 （2）全面系统梳理对国内外五年制高职教育、企业人才自主评价发展情况，在前人研究的基础上，对该研究领域进行了有效的补充，对五年制教育人才培养目标、方案修订，评价体系的完善，对今后国内企业人才自主评价政策的研究和制定具有一定的参考价值。 （3）从五年制高职毕业生的输送地——企业，如何开展人才自主评价的现状入手，找出学校教育与企业用工需求存在的出入，并提出双向完善的办法，减少不必要的教育资源浪费，取消校企间需要第三方培训弯路，缩短校企距离，使研究落地生花。 2.创新之处 （1）从如何开展人才自主评价的现状入手，找出学校教育与企业用工需求存在的出入。 （2）提出学校适应企业评价要求进行教育教学和评价改革，让国家关于高技能人才政策红利在五年制高职教育教学的实践中落地生花，减少不必要的教育资源浪费，避免校企间需要第三方培训弯路。

（三）课题研究框架、研究进度计划和预期成果（限800字）

课题的研究框架 1.在文献研究基础上对企业人才自主评价、人才评价标准、高职学生发展核心素养学习需求进行研究。 2.对淮海经济区、苏南地区、一线城市遴选知名行业企业开展调研，同时了解相关高职院校学生及教学管理，了解企业用工需求与学生发展和学习需求之间存在的问题。 3.梳理五年制高职教育和企业人才自主评价的突出共性和偏差，并提出双向完善的办法。取消校企间需要第三方培训弯路，缩短校企距离，减少不必要的教育资源浪费。 4.针对我院开展校企深度融合背景下人才培养的一体化教学模式和考核评价改革，构建完善的一体化教学模式、评价机制和实施方案。 5.总结基于企业人才自主评价的五年制高职学生发展需要与学习需求进行教学模式和教学评价改革的有效策略，进一步提升我院五年制高职学生的就业能力、职业素养，提高我院五年制高职人才培养质量。 研究进度计划和预期成果 1.进度计划 第一阶段：研究准备阶段（2020年3月—2021年6月） 2020年3月—4月，成立课题小组，课题论证，申报课题。 2020年4月—6月，课题组成员进行分工，分别做好撰写报告、信息及文献收集、调研等准备工作。 第二阶段：实施阶段（2020年6月—2021年12月） 2020年6月—8月，理论研究。课题组成员按照分工要求和课题研究的工作思路,各司其职,广泛搜集文献资料,进行学习、研究,梳理关于企业人才评价，五年制高职教育发展需要与学习需求的相关研究,并形成相应的理论研究成果。 2020年8月—10月，调查研究。设计调查问卷，从企业、学校、学生三个层面对企业人才自主评价的五年制高职学生发展需要与学习需求的现状进行调研，分析企业人才自主评价，分析五年制高职学生发展需要与学习需求，分析目前五年制高职学校教育教学存在的问题，为开展提升实践研究提供参考，为提升效果提供评价样本。 2021年11月—2022年12月，实践研究。以江苏省徐州技师学院五年制高职专业教育教学改革为蓝本，根据企业人才自主评价实施情况与学校对五年制高职学生的培养考核评价情况分析，找出校企间存在的目标差距，提出减少学校培养弯路的策略，及学生发展需要与学习需求的落脚点。契合企业人才自主评价，在我院开展五年制高职学校教育一体化教学模式和教学评价改革研究。 第三阶段：总结阶段（2022年2月—2022年6月） 归纳总结阶段研究过程,进行提炼升华,结合各子课题研究定位,形成相应物化成果。负责人：全体成员。 - 2.预期研究成果 （1）论文《基于企业人才自主评价基础上的五年制高职一体化教学模式改革实践研究》5000字左右，2021年6月。 （2）研究报告《企业人才自主评价视域下五年制高职学生发展需要与学习需求的研究》6000字左右，2022年6月。 （3）其他成果 研究报告《五年制高职教育和企业人才自主评价现状的调查研究》4000字左右，2020年12月。 案例《一体化教学模式改革案例》5000字左右，2021年12月。

备注:本表作为论证活页与申报书分开装订，并夹在申报书中；表中不得直接或间接透露个人和单位信息，否则取消申报资格。

三、完成项目的条件和保证

（一）前期研究基础（限800字）

1.课题研究基础 （1）已赴二十余家国内知名、行业领先的代表性央企、国企、合资企业、民营企业实地调研，并以徐工集团、中国石化集团南京化学工业有限公司、苏州地铁轨道有限公司、贵州通源集团4家企业为典型案例，从多个方面对我国企业人才自主评价实施情况进行梳理；已走访广西机电技师学院、广东工贸技师学院、北京工业技师学院、山东淄博技师学院、常州工程职业技术学院、苏州建雄职业技术学院、苏州市吴中区中等职业学校，连云港高等师范专科学校，江苏建筑职业技术学院等高职院校，运河高等师范学校等中高等职业院校调研中高职学生受教情况及发展需求； （2）已结合调研情况，主持并结题，中国劳动和社会保障科学研究院“一带一路”框架下澜湄国家职业技能开发合作项目子课题《企业人才自主评价实施情况研究》，课题编号：KY-2019-QT029、KY-2019-QT034； （3）申报课题以来，课题负责人组织成员不断查阅文献，学习相关理论知识，寻求科学依据； （4）课题组成员，均工作在五年制学生教育第一线，已就调研思考策略，并在小范围内实践论证。 2.课题主持人近期研究情况，已为本课题研究积累经验，奠定基础。 （1）2014年11月，作为核心成员参与并结题，省级课题“技工院校建筑专业校内外实训基地的建设与共享策略”，获优秀课题称号，学校获1百万专项建设经费； （2）2017年12月，主持并结题，省级课题 3+3联合办学对接课题“现代职业人视野下中高职衔接的职业素养课程体系建设研究 ——以徐州、苏州地区为例”； （3）2018年6月，主持并结题，国家级“技工院校学生学习效能感实践研究”课题； （4）2018.8月，主持并待结题，江苏联合职业技术学院立项课题——互联网时代五年制高职层递式学生素质教育模式研究——以徐州技师学院为例 ，课题编号95。

（二）项目组主要成员曾完成哪些重要研究课题及已发表成果的社会评价（引用、转载、获奖及被采纳情况）；完成本课题研究的时间保证、资料设备等科研条件。（限500字）

项目组成员实力 安德锋，教授级讲师，江苏省教学名师，徐州市创新拔尖人才，学校校企合作工作负责人，国家级课题主持人，省级精品课程主持人，曾有多项课题获得省级及以上优秀课题称号，并获拨百万建设经费。 王芝玲，教授级讲师，在读博士，江苏省教学名师，徐州市创新拔尖人才，省级精品课程主持人，一线专业教师，专业课改组组长，承担国家人才提升工程培养任务，多次独立主持省级、国家级重大课题，具有丰厚的教育教学、校企合作、课程改革及课题研究经验。 科研成果的社会评价 课题组成员的学术论文，主持或参与的课题研究，大多投入到实际教育教学中运用，收到良好效果。尤其是和本课题相关的中国劳动和社会保障科学研究院“一带一路”框架下澜湄国家职业技能开发合作项目子课题《企业人才自主评价实施情况研究》（课题编号：KY-2019-QT029、KY-2019-QT034）研究，受到中国劳科院及澜湄五国职教司专家的一致认可和好评。 时间保证：学校高度重视科研工作，不仅在资金上提供资助支持，而且由专门机构跟踪课题研究进程，辟出课题研究的专用时间，纳入工作日常的统一管理。 资料设备条件：学校从时间、经费、业务能力培训等方面提供支持，主要体现在： 1.织课题成员参加江苏省联合职业技术学院五年制高职教育教科研专题培训，使课题组有机会细致聆听专家讲座，和其他兄弟院校的专家同仁面对面交流，并建立网络联系关系，可以随时切磋沟通或互动合作； - 2.网络平台便捷。学校购买了“中国知网、独秀”等资料查阅平台，教职工可以随时获取研究文献资料，了解研究动向 - 3.学校办学历史久，拥有国内外校企合作、兄弟院校合作领域，可以随时访谈、问卷对五年制高职教育学生素质教育企业要求与教育现状。

四、经费预算（单位：万元）

| 支出科目 | 金额 | 计算根据 |
| --- | --- | --- |
| 图书资料费 | 0.03 | 购置10-15部国内外相关图书研究资料 |
| 数据采集费 | 0.05 | 网络平台收费资料下载费 |
| 会议费/调研差旅费/国际合作与交流费 | 0.7 | 实地调研知名企业人才自主评价情况，走访兄弟院校人才培养情况 |
| 设备费 | 0.05 | 资料扫描、拷贝、复制等常用设备 |
| 专家咨询费 | 0.05 | 请教典型企业人事部门负责人，请教职业教育专家 |
| 劳务费 |  |  |
| 印刷费/宣传费 | 0.02 | 研究成果的印刷装订，宣传推广 |
| 间接经费 | 0.06 | 通过学校国际合作办学中间机构，沟通德国企业及职业教育专家 |
| 其他 | 0.2 | 以上项目的经费不足补给 |
| 合 计 | 0.8万元 |  |

五、学校意见

（是否同意立项及承诺资助额度；学校能否为该课题的研究提供条件；学校是否同意对申请人在研究周期内完成预期研究任务提供信誉保证。） 我校同意立项及提供配套的资助经费额度；可以为该课题研究提供条件；同意对声请人在研究周期内完成预期研究任务提供信誉保证。 （盖章） 2020 年 5月9日

六、教育厅审核意见

教育厅社科研究管理部门（盖章） 年 月 日